## Plano Ação
ESTRUTURAÇÃO DA GOVERNANÇA PARA IMPLEMENTAÇÃO ¦ ETAPA 1 | ETAPA 1 ¦ Estruturação da governança da implementação
| Macro-ações | Ações | Encaminhamentos | Responsáveis | Atores envolvidos | Estratégias | Materiais de apoio | Prazo | Resultados esperados
| Articular um regime de colaboração | Definir de que forma as secretaria de educação (estadual e municipais) se articularão em regime de colaboração. | - Estado: reunião entre a secretaria estadual de educação e Undime para elaboração do plano de trabalho para a efetivação do regime de colaboraçao a ser proposto e assinatura do termo de referência do MEC. - Município: buscar parcerias com o estado e outros municípios da região, recorrendo à Comissão Estadual de Construção de Currículo ou às regionais de educação | Secretários(as) de educação e Presidente da Undime | Equipes ténico-pedagógicas das secretarias | (Como fazer no contexto da minha rede) | - Guia de Implementação da BNCC (completo) - Matriz de potencialidades para parcerias |  | Forma de colaboração entre estado e municípios definida.
| Estabelecer uma governança | Definir a governança para o processo, considerando instâncias consultivas, deliberativas e de assessoria técnica. | Definir quais serão as instâncias de governança e seus papéis | Secretários(as) de educação, Presidente da Undime e Coordenadores estaduais da BNCC | Presidente do Conselho Estadual de Educação, coordenador(a) da UNCME no estado. |  | - Guia de Implementação da BNCC (completo) |  | Governança estabelecida que envolva atores-chave para favorecer a qualidade e legimidade do processo de (re)elaboração curricular e implementação do currículo
|  | Constituir a Comissão Estadual de Construção dos Currículos (atuação deliberativa), para encaminhar e tomar decisões sobre a gestão do regime de colaboração no nível das secretarias estadual e municipais de educação. | Compor comissão com liderenças executivas de Consed e Undime no estado e lideranças indicadas pelas duas organizações | Secretário de Educação, Presidente da Undime e Coordenadores estaduais da BNCC | Presidente do Conselho Estadual de Educação, coordenador(a) da UNCME no estado. |  | - Guia de Implementação da BNCC (completo) |  | Comissão Estadual de Construção dos Currículos (atuação deliberativa) constituída de acordo com as escolhas de colaboração do estado e municípios, e em funcionamento para estabelecer parcerias conforme orientação do Programa de Apoio a BNCC/MEC
|  | Constituir a Comissão Estadual de Construção dos Currículos (atuação consultiva), para debater sobre as possibilidades e necessidades da implementação da BNCC. | Compor a Comissão Estadual de Construção dos Currículos com representantes relevantes para a discussão sobre possibilidades e necessidades da implementação da BNCC. | Coordenadores Estaduais da BNCC, Secretário(a) de Educação e Presidente da Undime | Presidente do Conselho Estadual de Educação, coordenador(a) da UNCME no estado. |  | - Guia de Implementação da BNCC (completo) |  | Comissão Estadual (atuação consultiva) constituída para promover participação e envolvimento no processo
|  | Constituir a Equipe de Gestão para estabelecer o planejamento e cronograma das ações, disponibilizar materiais de estudo, orientar a comunicação do processo, compor grupos de trabalho, reportar à Comissão Estadual de Construção de Currículos e articular com demais atores envolvidos. | Compor equipe com coordenadores estaduais do Consed e da Undime, Analista de Gestão e Articulador de Regime de Colaboração | Secretário(a) de Educação e Presidente da Undime | Presidente do Conselho Estadual de Educação, coordenador(a) da UNCME no estado. |  | - Guia de Implementação da BNCC (completo) |  | Equipe de Gestão constituída com papéis bem estabelecidos para cada um de seus membros e com clareza de como se articulará com as demais instâncias de governança
| Planejar o processo de implementação | Estabelecer um cronograma para a (re)elaboração curricular no estado com etapas e ações claras. | Definir cronograma de implementação que esteja de acordo com o cronograma proposto no Programa de Apoio BNCC | Equipe de Gestão | Regionais, secretarias municipais, universidades |  | - Estrutura de cronograma - Cronograma geral do Programa de Apoio à Implementação da BNCC divulgado por MEC, Consed e Undime |  | Cronograma definido e validado com Comissão Estadual
|  | Identificar recursos necessários em função do planejamento de curto e médio prazo, buscando parcerias para obtê-los. | Analisar disponibilidade de recursos humanos e financeiros em função do planejamento e verificar a necessidade de incluir novas pessoas disponibilizadas pela secretarias estadual e municipais ou especialistas em currículo na equipe. No caso das secretarias que aderiram ao Programa de Apoio à Implementação, é necessário o planejamento específico da alocação do recurso via PAR que será disponibilizado para a UF. | Equipe de Gestão | Secretários municipais de educação e equipe responsável pela gestão orçamentária das secretarias |  |  |  | Recursos disponíveis e necessários para a implementação da BNCC mapeados e buscados
|  | Definir atores envolvidos e modelo de participação regional. | Planejar formas de envolvimento dos diferentes atores considerando as diferentes realidades do território | Equipe de Gestão | Comissão Estadual de Construção dos Currículos |  |  |  | Modelo de participação e regionalização definido para que as diferentes realidades do território sejam contempladas e diversos atores sejam envolvidos
| Compor equipes | Nomear equipe responsável pela (re)elaboração curricular. | Definir a Equipe de Currículo com Coordenadores de etapas, especialistas consultores, Redatores de currículo, membros selecionados dos GTs e outros indicados por Consed e Undime, considerando indicações dos municípios e das regionais da Secretaria Estadual de Educação. | Coordenadores estaduais de curriculo, Secretário(a) de Educação e Presidente da Undime | Regionais, secretarias municipais, universidades |  |  |  | Equipe de Currículo constituída com pessoas com perfil adequado para favorecer a qualidade do processo e do documento curricular e alinhada com a equipe de gestão
| Planejar e iniciar mobilização e comunicação | Planejar estratégia de comunicação e engajamento do processo de (re)elaboração curricular. | Construir plano de comunicação, identificando públicos-alvo, mensagens-chave, canais de divulgação, entre outros | Equipe de Gestão e Comissão Estadual de Construção dos Currículos (atuação deliberativa) | Regionais e as redes estaduais e municipais |  | =- Sugestão de plano de comunicação - Boas práticas de comunicação para a implementação |  | Plano de comunicação e materiais para divulgação e engajamento da comunidade escolar construídos
|  | Comunicar e articular ações com atores-chave do processo. | Realizar alinhamentos e ações de comunicação constantes para engajamento desde o início da implementação (comunicar o que é a (re)elaboração curricular, como será conduzida e quais os resultados e impactos esperados), voltadas sobretudo a professores | Equipe de Gestão e Comissão Estadual de Construção dos Currículos (atuação deliberativa) | Entidades representativas da Comissão Estadual e equipes de comunicação das secretarias de educação ou do governador/prefeitos |  | - Cards para mídias sociais - Apresentação "O que é a BNCC" - Perguntas frequentes sobre a BNCC - Modelo de carta |  | Atores-chave bem informados e sentindo-se parte do processo de (re)elaboração curricular
| Outras ações | (Outras ações mapeadas)
TOTAL
Legenda: Materiais de apoio do Guia de Implementação, Links de recursos externos e Outros materiais.
ESTUDO DE REFERENCIAIS CURRICULARES ¦ ETAPA 2 | ETAPA 2 ¦ Estudo das referências curriculares
| Macro-ações | Ações | Encaminhamentos | Responsáveis | Atores envolvidos | Estratégias | Materiais sugeridos | Prazo | Resultados esperados
| Estudar conceitos, concepções e metodologias | Planejar ações de estudo da BNCC. | Definir agenda de reuniões temáticas para estudo, análise e (re)elaboração curricular com os grupos de trabalho | Coordenadores estaduais da BNCC e coordenadores de etapas | Equipe de Currículo | (Como fazer no contexto da minha rede) |  |  | Produtos finais e cronograma das ações definidos
|  | Discutir os textos introdutórios da BNCC, das áreas de conhecimento e dos componentes curriculares; e textos de fundamentação sobre a elaboração de currículos. | Realizar reuniões de estudo com os grupos de trabalho sobre currículo e a BNCC para compreender: estrutura, bases legais, princípios, fundamentação das áreas e dos componentes curriculares | Coordenadores estaduais da BNCC e coordenadores de etapas | Equipe de Currículo |  | - Texto da BNCC impresso - Materiais de apoio ao Dia D da BNCC - Plataforma "Na Prática" |  | Equipe de currículo preparada para desencadear o debate e a produção do documento curricular
|  | Analisar os resultados das avaliações das aprendizagens dos alunos, relacionando-os aos estudos e propostas para a (re)elaboração curricular. | Realizar reuniões para análise dos resultados das avaliações das redes e das escolas para (re)elaborar o currículo à luz das necessidades e lacunas em relação à aprendizagem | Coordenadores estaduais da BNCC e coordenadores de etapas | Equipe de Currículo |  | - Encarte Nova Escola sobre uso de resultados de avaliações externas - Plataformas oficiais de divulgação de resultados QEDU e Devolutivas INEP |  | Principais lacunas de aprendizegem identificadas para subsidiar a (re)elaboração curricular
| Levantar histórico curricular da rede e documentos atuais | Analisar situação curricular do estado e municípios, de forma a subsidiar os trabalhos de (re)elaboração do novo documento. | Encaminhar questionário para as redes municipais para levantamento das características e do uso dos documentos curriculares atuais. | Coordenadores estaduais de curriculo | Secretarias municipais de educação |  |  |  | Diagnóstico dos usos e documentos curriculares do estado realizado.
|  | Selecionar e estudar documentos curriculares mais relevantes para o processo de (re)elaboração curricular em regime de colaboração. | Estudar os documentos curriculares comparativamente ao que é proposto na BNCC, identificando o que está adequado e o que precisaria ser reformulado. | Coordenadores estaduais de curriculo e coordenadores de etapas | Equipe de Currículo |  | Exemplos de documentos curriculares de referência |  | Grupos de trabalho apropriados das convergências e divergências dos documentos curriculares existentes no estado e a BNCC
| Definir diretrizes para a (re)elaboração curricular | Definir as diretrizes do documento curricular | Definir diretrizes que apontem qual concepção e modelo de estrutura do documento curricular se quer construir | Coordenadores estaduais de curriculo e coordenadores de etapas | Equipe de Currículo |  |  |  | Diretrizes do documento curricular do estado definidas para orientá-lo
| Sistematizar e apresentar estudos e definição de diretrizes | Apresentar estudos, diretrizes e coletar percepções gerais da Comissão Estadual e dos representantes das regionais. | Realizar reuniões com a Comissão Estadual e os representantes das regionais sobre os estudos e diretrizes do documento curricular | Coordenadores estaduais de curriculo e coordenadores de etapas | Comissão Estadual de Construção dos Currículos, Redatores, e Equipe de Currículo |  |  |  | Contribuições recebidas dos diferentes atores consultados e diretrizes ajustadas a partir delas
|  | Mobilizar as regionais da Secretaria estadual de educação e os gestores escolares das redes estadual e municipal para estudo da BNCC em suas escolas e para o engajamento da comunidade. | Realizar reuniões sobre a BNCC com os gestores escolares, grupos de estudos, discussões nas horas de atividades coletivas e ações de comunicação com a comunidade | Equipe de gestão | Equipe de currículo, gestores escolares e professores |  |  |  | Reuniões nas escolas realizadas e comunidade escolar mobilizada em torno do processo de (re)elaboração curicular
| Outras ações | (Outras ações mapeadas)
TOTAL
Legenda: Materiais de apoio do Guia de Implementação, Links de recursos externos e Outros materiais.
(RE)ELABORAÇÃO CURRICULAR ¦ ETAPA 3 |  |  | ETAPA 3 ¦ (Re)elaboração curricular* |  |  |  |  | *Etapa a ser iniciada após a homologação da BNCC
| Macro-ações | Ações | Encaminhamentos | Responsáveis | Atores envolvidos | Estratégias | Materiais sugeridos | Prazo | Resultados esperados
| Compor grupos de trabalho (GT) | Definir o fluxo de trabalho no território estadual para a construção do currículo e modelo para validação de decisões | Definir fluxo de trabalho que contribua para a qualidade do documento e para a legitimidade do seu processo de construção | Coordenadores estaduais de curriculo | Undime, articulador do regime de colaboração | '(Como fazer no contexto da minha rede) |  |  | Fluxo de trabalho e modelo para validação das decisões definidos
|  | Definir composição e organização dos GTs para a redação do documento curricular, garantindo representatividade entre estado e municípios e entre os profissionais (redatores, técnicos, professores etc). | Convidar profissionais da educação das secretarias estadual e municipais de educação para compor os grupos de trabalho dos componentes curriculares -Redatores são responsáveis por coordenar o trabalho dos GTs e garantir contribuições de qualidade para a redação do currículo; - Coordenadores de etapa são responsáveis por coordenar os diferentes GTs e garantir integração e coerência entre etapas e áreas; - Coordenadores estaduais são responsáveis por coordenar todo o processo e garantir andamento de todos os GTs com ritmo e coerência. [ver pag. 32 do Guia de Implementação da BNCC] | Coordenadores estaduais, coordenadores de etapas e redatores | Equipe de currículo | (Como fazer no contexto da minha rede) | - Exemplo de edital de chamamento para Composição de Grupos de Trabalho - Guia de Implementação da BNCC |  | Grupos de trabalho organizados com materiais adequados para o início da produção da nova proposta curricular
|  | Definir rotinas dos GTs (frequência de reuniões, fluxo de trabalho, de validação de decisões e de alinhamento entre os grupos, visando a transição entre etapas e integração entre áreas/componentes) | Elaborar cronograma com definição ou previsão das rotinas, e entregas a serem feitas em prazos estabelecidos | Coordenadores estaduais, coordenadores de etapas e redatores | Equipe de currículo |  |  |  | Plano de trabalho e Cronograma de trabalho dos GTs definido
|  | Definir e convidar atores externos para contribuir com momentos específicos dos grupos de trabalho (ex: representantes das regionais, conselhos de educação, comunidade escolar, movimentos sociais, associação de estudantes, entidades acadêmicas etc) | Convidar atores externos que poderão contribuir para a (re)elaboração curricular e definir momentos específicos de contribuição | Coordenadores de etapas ou redatores | Equipe de currículo |  |  |  | Atores externos convidados para contribuir para o processo de (re)elaboração curricular
|  | Comunicar aos professores das redes municipais e estadual sobre os momentos e formas de participação nos grupos de trabalho. | Elaborar um plano de comunicação e orientações às escolas para que os professores das redes de ensino compreendam o processo e como podem contribuir para a (re) elaboração curricular | Coordenadores estaduais de curriculo e articulador do regime de colaboração | Equipe de comunicação das secretarias e regionais |  |  |  | Professores informados e engajados para participar do processo de (re)elaboração curricular
| Construir uma versão preliminar | Definir a estrutura do documento curricular, considerando as formas de organização e a progressão das aprendizagens | Definir e apresentar, com base nos estudos e nas diretrizes estabelecidas pela equipe de currículo, a estrutura do documento curricular para o texto introdutório, as áreas de conhecimento e os componentes curriculares. | Coordenadores estaduais de curriculo, coordenadores de etapas e redatores | Grupo de trabalho |  | - Estruturação de Documentos Curriculares |  | Estrutura da proposta curricular definida
|  | Definir como os elementos regionais/locais serão expressos no currículo. | 1. Estimular, apoiar e participar de discussões nas regionais sobre elementos e necessidades locais para o currículo; 2. Consultar as regionais para identificar os elementos regionais/locais essenciais que precisarão ser expressos no documento curricular e os que ficarão a cargo dos PPs (Projetos Pedagógicos) e das orientações pedagógicas das redes | Coordenadores estaduais de curriculo, coordenadores de etapas e redatores | Grupo de trabalho, articuladores do regime de colaboração e representates das regionais |  |  |  | Definição de como elementos regionais/locais serão incorporados ao currículo, aos PPs ou a orientações pedagógicas
|  | Elaborar primeira versão dos textos introdutórios da proposta curricular e de cada área/componente à luz da BNCC. | Produzir primeira versão, escrita pelos redatores com base nas discussões dos GTs, e revisada pelos coordenadores de etapas e coordenadores estaduais da BNCC | Redatores e coordenadores de etapas | Coordenadores estaduais e GTs |  |  |  | Primeira versão dos textos introdutórios da proposta curricular e de cada área/componente elaborados alinhados à BNCC.
|  | Elaborar primeira versão das aprendizagens por área/ componente curricular à luz dos textos introdutórios e da BNCC. | Produzir e apresentar aos coordenadores estaduais da BNCC e posteriormente à Comissão Estadual de Construção dos Currículos, a primeira versão das aprendizagens por área/componente curricular alinhadas à BNCC. | Redatores e coordenadores de etapas | Coordenadores estaduais de curriculo, Comissão Estadual de Construção dos Currículos e GTs |  |  |  | Primeira versão da progressão das aprendizagens por área/componente curricular elaborada
| Realizar consultas públicas | Definir a forma como ocorrerão as consultas públicas (presencial, online, na plataforma Educação é a Base etc). | Definir como será o fluxo de informações para que diferentes públicos sejam consultados e para que sejam captadas informações que possam contribuir para o processo de (re)elaboração curricular | Coordenadores estaduais da BNCC e articulador de regime de colaboração | Comissão Estadual, coordenadores de etapa e redatores |  |  |  | Consultas públicas planejadas para alcançar público amplo e captar informações relevantes
|  | Definir quais serão os atores-chave convidados a participar das consultas públicas. | Convidar atores que contribuam para a representatividade do processo de (re)elaboração curricular e para a qualidade do documento | Coordenadores estaduais da BNCC e articulador de regime de colaboração | Comissão Estadual |  |  |  | Definição dos convidados a participar das consultas públicas
|  | Definir questões/ critérios para a consulta. | Definir com clareza quais são os critérios de escuta para consulta, definir e divulgar questões em torno das quais o processo será organizado | Coordenadores estaduais da BNCC e articulador de regime de colaboração | Comissão Estadual |  |  |  | Questões/critérios para a consulta definidos
| Realizar consultas públicas | Criar plano de divulgação para a participação nas consultas públicas. | Discutir plano de divulgação para a participação nas consultas públicas, dialogando com a Comissão Estadual | Coordenadores estaduais da BNCC e articulador de regime de colaboração | Comissão Estadual e equipe de comunicação nas secretarias |  |  |  | Plano de divulgação para participação nas consultas públicas criado
|  | Realizar consulta pública sobre a primeira versão do documento curricular. | Disponibilizar em plataforam virtual questionário/template para consulta pública e/ ou realizar encontros regionais e nas redes municipais com educadores (e outros atores relevantes) para colher contribuições sobre a proposta curricular | Coordenadores estaduais da BNCC e Comissão Estadual | Educadores das redes estadual e municipais |  | - Documento de boas práticas sobre consulta pública |  | Primeira versão compartilhada com a rede
| Sistematizar contribuições para a proposta curricular | Sistematizar os resultados das consultas públicas. | Organizar as contribuições e definir os ajustes à nova versão | Coordenadores de etapas | Redatores e GTs |  |  |  | Resultados das contribuições organizados
|  | Revisar a proposta curricular preliminar considerando as contribuições das consultas públicas. | Incorporar contribuições obtidas nas consultas públicas que contribuirão para melhorar a qualidade do documento | Coordenadores de etapas e redatores | Grupos de Trabalho |  |  |  | Proposta curricular concluída
| Enviar a proposta curricular aos Conselhos de Educação | Encaminhar a proposta curricular ao Conselho de Educação para a sua normatização, dependendo de sua competência em cada estado. | Estar à disposição do Conselho de Educação para esclarecimento e/ou revisão da proposta curricular | Coordenadores Esdauais de Curriculo | Comissão Estadual |  |  |  | Proposta curricular encaminhada ao Conselho de Educação
|  | Realizar possíveis ajustes na proposta curricular à luz das recomendações do Conselho de Educação. | Incorporar contribuições e finalizar a proposta curricular garantindo alinhamento à BNCC, coerência entre os textos introdutórios e os objetivos/direitos de aprendizagem, bem como a progressão nas aprendizagens | Coordenadores estaduais da BNCC e coordenadores de etapas | Grupos de Trabalho |  |  |  | Documento curricular finalizado
|  | Publicar e divulgar novo documento curricular. | Realizar eventos públicos para apresentação da nova proposta curricular e disponibilizá-lo virtualmente e/ou impresso | Coordenadores estaduais da BNCC e articuladores do regime de colaboração | Comissão Estadual |  |  |  | Documento curricular publicado e amplamente divulgado
| Outras ações | (Outras ações mapeadas)
TOTAL
Legenda: Materiais de apoio do Guia de Implementação, Links de recursos externos e Outros materiais.
Este é um material de apoio ao Guia de Implementação da BNCC (www.implementacaobncc.com.br). Todas as ações aqui propostas são referentes às etapas e informações do Guia. É recomendável que os dois materiais sejam utilizados conjuntamente e que seja feita a leitura completa do Guia antes da execução deste Plano de Ação. Lembramos que todas as ações são uma sugestão para organização do trabalho nas redes e não precisam ser seguidas nessa ordem ou integralmente. A intenção é apoiar os gestores e suas equipes técnicas a planejarem a implementação, complementado com suas estratégias e contextos locais. Bom trabalho!
Este é um material de apoio ao Guia de Implementação da BNCC (www.implementacaobncc.com.br). Todas as ações aqui propostas são referentes às etapas e informações do Guia. É recomendável que os dois materiais sejam utilizados conjuntamente e que seja feita a leitura completa do Guia antes da execução deste Plano de Ação. Lembramos que todas as ações são uma sugestão para organização do trabalho nas redes e não precisam ser seguidas nessa ordem ou integralmente. A intenção é apoiar os gestores e suas equipes técnicas a planejarem a implementação, complementado com suas estratégias e contextos locais. Bom trabalho!